## Pruebas de Aceptación (UAT)
Pruebas de Aceptación (UAT)
Proyecto: TiendaGo (Punto de Venta POS Móvil y Gestión de Inventario Express)
Ciclo de Pruebas: Planificación de Casos de Aceptación en Azure DevOps
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de prueba | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
TC-01 | Autenticación exitosa de Administrador con JWT y claims de rol | Validar verificación criptográfica de contraseña contra hash BCrypt y emisión de Bearer Token JWT con claims de usuario y rol 'Administrador'. | 14/10/2026 | Seguridad y Acceso | Autenticación Segura y Claims (US-AUTH-01) | Navegar a Login; ingresar correo 'admin@tiendago.com', contraseña 'Admin123*' y presionar 'Iniciar Sesión'. | AuthService valida hash BCrypt, retorna HTTP 200 OK con Bearer Token JWT; la app persiste el token en DataStore Preferences y redirige al Dashboard. | .NET 8, ASP.NET Core Web API, PostgreSQL (Supabase TiendaGo_DB_QA), Android 14 (Samsung SM-A556E / Emulador Pixel 8 Pro). | Usuario administrador semilla activo en BD TiendaGo_DB_QA con clave hasheada en BCrypt. | Ninguna | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2010 en Azure Boards y Caso #2101 en Test Plan #2100 (Suite #2101).
TC-02 | Rechazo de autenticación con contraseña incorrecta | Verificar denegación de acceso ante credenciales no concordantes impidiendo emisión de token y mostrando feedback al usuario. | 14/10/2026 | Seguridad y Acceso | Autenticación Segura y Claims (US-AUTH-01) | Ingresar correo 'admin@tiendago.com', contraseña 'ClaveErronea999!' y presionar 'Iniciar Sesión'. | La API retorna código HTTP 401 Unauthorized; la interfaz en Jetpack Compose muestra Snackbar de credenciales inválidas sin almacenar token. | .NET 8, ASP.NET Core Web API, Cliente Móvil Android Compose. | Usuario registrado en BD; conexión de red activa hacia Somee / Backend local. | TC-01 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2010 en Azure Boards y Caso #2102 en Test Plan #2100 (Suite #2101).
TC-03 | Restricción de permisos RBAC e intercepción HTTP 403 para rol Cajero | Verificar control de acceso RBAC bloqueando mutación de catálogo y rutas administrativas a usuarios con rol Cajero. | 14/10/2026 | Seguridad y Acceso | Control de Acceso RBAC (US-SEC-02) | Autenticar usuario 'cajero@tiendago.com'; invocar POST /api/productos con payload de nuevo producto inyectando token de cajero. | Ocultamiento del FAB (+) en app móvil; middleware de autorización intercepta petición HTTP y retorna código 403 Forbidden. | .NET 8, ASP.NET Core Authorization Policy, Postman / Thunder Client. | Usuario Cajero semilla activo en BD con rol ID 2. | TC-01 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2011 en Azure Boards y Caso #2103 en Test Plan #2100 (Suite #2101). Criterio de seguridad no negociable.
TC-04 | Búsqueda dinámica y escaneo óptico de producto por SKU | Validar localización inmediata de producto mediante lectura óptica de código de barras/QR y filtro dinámico por texto/SKU. | 14/10/2026 | Catálogo e Inventario | Búsqueda y Escáner SKU (US-CAT-01) | Ingresar a Catálogo de Productos; activar escáner de cámara sobre código impreso o digitar SKU '75010001'. | El catálogo filtra en tiempo real y despliega la tarjeta del producto con foto (Coil), nombre, SKU, precio ($1.25) y stock disponible. | Android 14 con cámara operativa, Jetpack Compose, Backend .NET 8 Somee. | Producto con SKU '75010001' registrado y activo en base de datos. | Ninguna | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2015 en Azure Boards y Caso #2104 en Test Plan #2100 (Suite #2102).
TC-05 | Alerta visual reactiva de stock crítico (menor a 5 unidades) | Verificar despliegue condicional de badge cromático de advertencia cuando las existencias igualan o descienden del umbral mínimo. | 14/10/2026 | Catálogo e Inventario | Alerta de Stock Crítico (US-CAT-02) | Navegar a Catálogo de Productos; ubicar producto 'Leche Entera 1L' configurado con stock_actual = 3 y stock_minimo = 5. | La tarjeta del producto muestra un badge visual ámbar/rojo con texto 'Stock Crítico: 3 unidades restantes', alertando al operador. | Android 14, Compose UI, BD PostgreSQL Supabase con datos semilla. | Producto configurado con stock_actual <= stock_minimo en tabla 'productos'. | TC-04 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2016 en Azure Boards y Caso #2105 en Test Plan #2100 (Suite #2102).
TC-06 | Apertura de turno de caja con monto base inicial | Validar registro de apertura de jornada de caja vinculando usuario cajero con monto base en efectivo para habilitar ventas. | 14/10/2026 | Turnos de Caja | Control de Turnos de Caja (US-TUR-01) | Ingresar a Gestión de Turno; ingresar Monto Base Inicial '$50.00' y presionar 'Abrir Turno de Caja'. | Retorna HTTP 201 Created con entidad TurnoCaja; estado cambia a 'Abierto' y se desbloquea el acceso a la Terminal POS. | .NET 8, PostgreSQL (Supabase TiendaGo_DB_QA), Android Compose. | Cajero sin turno abierto previo en BD. | TC-01 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2020 en Azure Boards y Caso #2106 en Test Plan #2100 (Suite #2103).
TC-07 | Cierre de turno de caja, arqueo ciego y cuadre de caja | Validar cálculo automatizado de arqueo de caja contrastando efectivo declarado contra ventas del sistema determinando diferencias. | 14/10/2026 | Turnos de Caja | Cierre y Arqueo Ciego (US-TUR-02) | Navegar a Cierre de Turno; ingresar Monto Declarado contado '$85.00' (Esperado: $50 base + $35 ventas) y presionar 'Finalizar Turno'. | Retorna HTTP 200 OK; diferencia_cuadre = $0.00 (cuadre exacto), estado pasa a 'Cerrado' y se inhabilitan nuevas ventas. | .NET 8, PostgreSQL (Supabase TiendaGo_DB_QA). | Turno activo con ventas registradas durante el turno. | TC-06 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2021 en Azure Boards y Caso #2107 en Test Plan #2100 (Suite #2103).
TC-08 | Venta exitosa en efectivo, desglose de IVA y cálculo de cambio | Validar flujo integral de compra en terminal POS con cálculo aritmético de impuestos (13%), cambio de efectivo y ticket correlativo. | 14/10/2026 | Punto de Venta / Facturación | Terminal POS y Venta Efectivo (US-POS-01) | Seleccionar 2 unidades de 'Bebida Energizante' ($2.50 c/u, Total: $5.00); cobrar con atajo de billete '$10.00' en efectivo y confirmar. | HTTP 201 Created; pantalla confirma venta con Subtotal: $4.42, IVA (13%): $0.58, Cambio: $5.00 y genera correlativo único (ej. TCK-2026-0001). | .NET 8, PostgreSQL (Supabase TiendaGo_DB_QA), Android Jetpack Compose. | Turno de caja en estado 'Abierto' y stock disponible en catálogo. | TC-06 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2025 en Azure Boards y Caso #2108 en Test Plan #2100 (Suite #2104). Criterio transaccional nuclear.
TC-09 | Control transaccional ACID y prevención de sobreventa ante stock insuficiente | Verificar que el servicio VentaService aborte la transacción con Rollback atómico si la cantidad demandada excede el stock disponible. | 14/10/2026 | Catálogo y Ocupación | Atomicidad ACID y Anti-Sobrevendimiento (US-POS-02) | Producto con stock_actual = 1; enviar petición POST /api/ventas solicitando cantidad = 2 unidades del producto. | La API rechaza la venta retornando HTTP 409 Conflict con mensaje 'Stock insuficiente para el producto'; Rollback completo sin alteración de datos. | .NET 8, Transacción atómica Npgsql / EF Core, PostgreSQL Supabase. | Registro de producto con exactamente 1 unidad en stock en BD QA. | TC-08 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2026 en Azure Boards y Caso #2109 en Test Plan #2100 (Suite #2104). Verificación estricta de propiedad ACID.
TC-10 | Decremento físico atómico de existencias en PostgreSQL post-venta | Constatar consistencia de persistencia verificando que el stock en la tabla 'productos' se actualice exactamente restando unidades vendidas. | 14/10/2026 | Tarifas y Facturación | Persistencia y Descuento Atómico (US-POS-03) | Producto con stock inicial = 15; procesar venta confirmada de 3 unidades vía POS; consultar SELECT stock_actual FROM productos. | El registro en PostgreSQL refleja exactamente stock_actual = 12 unidades y se registra la línea correspondiente en detalles_venta. | PostgreSQL 15 (Supabase TiendaGo_DB_QA), DBeaver / psql. | Producto con stock controlado previo a la prueba. | TC-08 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2027 en Azure Boards y Caso #2110 en Test Plan #2100 (Suite #2104).
TC-11 | Retorno exitoso HTTP 200 en endpoint GET /api/dashboard/resumen | Validar consolidación financiera del día retornando total facturado, órdenes procesadas y recuento de alertas de inventario. | 14/10/2026 | Reportes y Auditoría | Balance Diario y Métricas (US-DASH-01) | Petición GET a /api/dashboard/resumen con Bearer Token JWT de Administrador en cabecera Authorization. | Retorna HTTP 200 OK con payload JSON estructurado conteniendo totalVentas, cantidadTransacciones y lista de productosBajoStock. | .NET 8 Runtime, BD TiendaGo_DB_QA, Postman / Thunder Client. | Ventas registradas en la fecha actual en la base de datos de pruebas. | TC-08 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2030 en Azure Boards y Caso #2111 en Test Plan #2100 (Suite #2105).
TC-12 | Bloqueo de cobro en terminal POS sin turno de caja activo | Verificar regla de negocio que prohíbe facturar transacciones de venta si el operador no posee un turno de caja en estado 'Abierto'. | 14/10/2026 | Operaciones / Reservas | Control de Turnos de Caja (US-TUR-03) | Con usuario cajero sin turno abierto, intentar confirmar cobro de $3.00 en TerminalCajaView o enviar POST /api/ventas con idTurno = 0. | Retorna HTTP 400 Bad Request / 409 Conflict con mensaje 'Se requiere un turno de caja abierto para registrar ventas'; la app bloquea el botón de cobro. | .NET 8 Web API, Cliente Android Compose. | Cajero con estado de turno cerrado o nulo. | TC-01 | Pendiente de ejecución (Fase de Planificación) | En Planificación | 14/10/2026 | Planificado y trazado a PBI #2020 en Azure Boards y Caso #2112 en Test Plan #2100 (Suite #2103).